## Foglio1
	PRODUCT BACKLOG
	ID	NOME	VALUE POINTS	STORY POINTS	TEST	NOTES
FIRST SPRINT	1	Login	6	2	Test con utente e password validi / Test con utente valido e password errata / Test con nome utente e password sbagliati, test recupero credenziali.	pagina per il login
	2	Registrazione	6	3	Test con username già esistente / Test con password non valida per la sicurezza / Test ricezione email di conferma per registrazione effettuata	pagina per la registrazione di un utente
	3	Homepage e icona	13	21	Test per valutare user experience	pagina principale, da cui l’utente può accedere a tutte le funzionalità
	4	Sezione delle schede per l’allenamento	89	34	Test di creazione esercizi da parte del personal trainer / Test modifica esercizi da parte del personal trainer / Test di visualizzazione da parte dell'atleta.	permette al personal trainer di fare una scheda di allenamento per uno specifico cliente
	5	Tutorial degli esercizi	34	13	Test visualizzazione del tutorial da scheda e da sezione apposita / Test modifica tutorial da parte del Personal Trainer	cliccando su un esercizio compare un video che spiega la corretta esecuzione
	6	Consigli del personal trainer	34	13	Test creazione e modifica consiglio / Test visualizzazione consiglio	chat con il personal trainer che permette di ricevere consigli su alimentazione, stile di vita o altro
	7	Registrazione dei miglioramenti	55	55	Test inserimento parametri iniziali / Test inserimento miglioramenti / Test visualizzazione grafico dei miglioramenti	L’utente inserisce i suoui miglioramenti prestazionali, poi li visualizza con grafici e tabelle