## Foglio1
	PRODUCT BACKLOG
	ID	NOME	VALUE POINTS	STORY POINTS	TEST	NOTES	BFTB	LINK API
FIRST SPRINT	1	Informazioni sui Clienti	98	23	Test con utente e password validi / Test con utente valido e password errata / Test con nome utente e password sbagliati, test recupero credenziali.	l'amministratore del sito può creare, modificare, cancellare e leggere gli utenti del proprio sito	4,26	https://speedwagonfoundation-app.herokuapp.com/users https://speedwagonfoundation-app.herokuapp.com/users/:id
	2	Sezione delle schede per l’allenamento	89	34	Test di creazione esercizi da parte del personal trainer / Test modifica esercizi da parte del personal trainer / Test di visualizzazione da parte dell'atleta.	l'atleta visiona la scheda fornitagli dal personal trainer, mentre il PT crea la scheda	2,62	https://speedwagonfoundation-app.herokuapp.com/schede https://speedwagonfoundation-app.herokuapp.com/schede/:id
	3	Consigli del Personal Trainer tramite Chat	34	13	Test creazione e modifica consiglio / Test visualizzazione consiglio	l'atleta visiona i consigli alimentari e sullo stile di vita fornitogli dal personal trainer e li legge dalla chat con il PT, mentre il PT li crea	2,61
	4	Informazioni di tutta la Palestra	34	15	Test visualizzazione del tutorial da scheda e da sezione apposita / Test modifica tutorial da parte del Personal Trainer	poter ottenere Info circa a Orari, tipi di Corsi, Nomi degli Istruttori, e Sale disponibili per l'allenamento	2,2	https://speedwagonfoundation-app.herokuapp.com/info https://speedwagonfoundation-app.herokuapp.com/info/:id https://speedwagonfoundation-app.herokuapp.com/info/:id/:key
	5	Registrazione dei miglioramenti e Storico dei Miglioramenti	6	3	Test con username già esistente / Test con password non valida per la sicurezza / Test ricezione email di conferma per registrazione effettuata	l'atleta inserisce i propri miglioramenti prestazionali e ne viene visualizzato il progresso	2